## 标段2
索普股份西片区生产装置检修项目标段2报价清单
总项目号 | 项目序号 | 分厂 | 工段 | 项目类别 | 检修项目名称及内容 | 检修项目负责人 | 检修计划时长（小时/h或天） | 工作量 | 报价（元）
102 | 6 | 醋酸厂 | 醋酸 | B | 火炬M31701：6.火炬头顶部二层平台更换不锈钢花纹板，栏杆修复 | 周小军 | 4天 | 不锈钢花纹板约12m2（85m高）栏杆修复5m
103 | 7 |  | 醋酸 | c | T31901开人孔检查:1、进料分布管、塔板、填料，壁厚。 | 周小军 | 8h | 人孔20″5只盲板：10”1块、8”1块、6”1块、3”1块、2”1块、断开：1.5”2块、1/2"1块
106 | 10 |  | 醋酸 | c | V31302系统隔绝 | 周小军 | 10h | 2期盲板;4“3块、2”4块、3/4”1块3期盲板：4"3块、3“2块、2”4块、1.5”1块 、1“1块、3/4"1块
110 | 14 |  | 醋酸 | c | E21306循环水进出口阀更换 | 周小军 | 6h | 16"150LB碳钢蝶阀L:210mm 2只
111 | 15 |  | 醋酸 | c | E31408循环水进口阀更换 | 周小军 | 6h | 30"150LB碳钢蝶阀L:315mm 1只
112 | 16 |  | 醋酸 | c | E31402循环水进口阀更换 | 周小军 | 6h | 28"150LB碳钢蝶阀L:285mm 1只
113 | 17 |  | 醋酸 | c | 三期活套法兰及翻边更换 | 周小军 | 9h | 0.5″～8″法兰拆装若干付，焊接更换(压力管道)
116 | 20 |  | 醋酸 | c | 二期冷凝水管更换（二期东门管廊上） | 周小军 | 8h | 6″40S碳钢管3米(压力管道)
118 | 22 |  | 醋酸 | c | P21302-V21302移料管砂眼 | 周小军 | 8h | 拆4″150LB法兰两块，移料管砂眼补焊316L(压力管道)
120 | 24 |  | 醋酸 | c | T21301顶部气相出口FV21331管道砂眼补焊 | 周小军 | 2h | 4″300LB法兰拆装3付4″316L管道焊缝补焊(压力管道)
125 | 29 |  | 醋酸 | c | E31306B循环水出口阀门更换 | 周小军 | 8h | 18"150LB碳钢蝶阀L:220mm 1只
126 | 30 |  | 醋酸 | c | T21408-E21403气相管线砂眼补焊316L | 周小军 | 8h | 4″法兰拆装2付，316L管道焊缝补焊(压力管道)
127 | 31 |  | 醋酸 | c | PV31325后切阀门更换 | 周小军 | 8h | 6"600LB碳钢闸阀2只L:545mm
128 | 32 |  | 醋酸 | c | 螺栓长短不一整改 | 周小军 | 4天 | M14～27螺栓若干，垫片若干。
131 | 35 |  | 醋酸 | c | P21201出口管焊缝砂眼补焊316L | 周小军 | 8h | 3″法兰拆装3付，316L管道焊缝补焊(压力管道)
132 | 36 |  | 醋酸 | c | 醋酸二期E21405至脱水塔回流罐V21401进料管线砂眼补焊316L | 周小军 | 8h | 6″法兰拆装3付，316L管道焊缝补焊(压力管道)
133 | 37 |  | 醋酸 | c | T1901进料管砂眼补焊316L | 周小军 | 8h | 1.5″法兰拆装3付，316L管道焊缝补焊(压力管道)
134 | 38 |  | 醋酸 | c | LV21406旁路砂眼补焊 | 周小军 | 8h | 3″法兰拆装3付，316L管道焊缝补焊(压力管道)
137 | 41 |  | 醋酸 | c | 三期P31401上方二楼工用工程工业水管道更换 | 周小军 | 8h | 1″碳钢管道更换2米
140 | 44 |  | 醋酸 | c | 醋酸二期闪蒸罐底部框架钢结构腐蚀更换 | 周小军 | 4h | 150*150H型钢更换60米
141 | 45 |  | 醋酸 | c | PV21901前切导淋阀前管道砂眼补焊 | 周小军 | 6h | 1″法兰拆装3付，316L管道焊缝补焊
142 | 46 |  | 醋酸 | c | T31901气相管砂眼（安全阀前）补焊 | 周小军 | 6h | 8″法兰拆装3付，316L管道焊缝补焊(压力管道)
143 | 47 |  | 醋酸 | c | E31405底部出料管更换 | 周小军 | 6h | 10″法兰拆装1付，6″法兰拆装1付，10″316L10S弯头5只，管道5米(压力管道)
146 | 50 |  | 醋酸 | c | V21601补水管更换 | 周小军 | 4h | 1″碳钢管更换3米
147 | 51 |  | 醋酸 | c | 二期西门自来水管道更换 | 周小军 | 4h | 1″碳钢管更换4米
148 | 52 |  | 醋酸 | c | 二期南区顶层低压蒸汽公用工程管更换 | 周小军 | 4h | 1″碳钢管更换2米
149 | 56 |  | 醋酸 | c | P21307循环水进水法兰更换垫片，出水管更换。 | 周小军 | 8h | 1″法兰拆装1付，1″150LB玻纤垫1片，1″碳钢管更换1米
150 | 57 |  | 醋酸 | c | P31308循环水进水法兰更换垫片 | 周小军 | 4h | 1″法兰拆装1付，1″150LB玻纤垫1片
151 | 58 |  | 醋酸 | c | V21302循环水进水弯头更换 | 周小军 | 8h | 1″法兰拆装2付，弯头更换1只
153 | 1 |  | 乙酯 | c | P3102进口总管（V114南边应急柜处）焊缝漏，更换1米，DN80 | 彭柯涛 | 8h | 盲板拆装DN80\DN50 各8块，短接拆装DN50 5只，DN80 316L 8米
154 | 2 |  | 乙酯 | c | P3201A出口三通更换DN80（四楼） | 彭柯涛 | 8h | 盲板拆装DN80\DN50 各8块，短接拆装DN50 5只，DN80 316L 8米
155 | 3 |  | 乙酯 | c | 老装置VOC排水管三通焊缝补焊（2楼保温） | 彭柯涛 | 8h | 盲板拆装DN80\DN50 各8块，短接拆装DN50 5只，DN80 316L 8米
156 | 4 |  | 乙酯 | c | 2#P3201B泵出口管焊接处漏(四楼) | 彭柯涛 | 8h | 盲板拆装DN80\DN50 各8块，短接拆装DN50 4只，管道DN80 316L 40米 ，法兰 DN 80 26片
157 | 5 |  | 乙酯 | c | P3201CD出口三通、弯头补焊更换DN80（三楼） | 彭柯涛 | 8h | 盲板拆装DN80\DN50 各8块，短接拆装DN50 5只，DN80 316L 8米
158 | 6 |  | 乙酯 | c | S3201B进口弯头补焊更换DN80（四楼） | 彭柯涛 | 8h | 盲板拆装DN80\DN50 各8块，短接拆装DN50 5只，DN80 316L 8米
159 | 7 |  | 乙酯 | c | 拉料管至V116（老装置二楼西侧）弯头焊缝 | 彭柯涛 | 8h | 盲板拆装DN80\DN50 各8块，短接拆装DN50 5只，DN80 316L 8米
160 | 8 |  | 乙酯 | c | P118出口两个焊缝补焊 | 彭柯涛 | 8h | 盲板拆装DN80\DN50 各2块，短接拆装DN50 2只，
161 | 9 |  | 乙酯 | c | E3105\E3107\E3108\E3110\E3111\E3112\E3113列管物理清洗 | 彭柯涛 | 7天 | 短接拆装DN300\DN200\DN500各8只，封头拆装DN1500\DN1200\DN1000\DN800各8只
162 | 10 |  | 乙酯 | c | E2102\E3203\E3200ABCD 循环水侧化学清洗 | 彭柯涛 | 5天 | 短接拆装DN300\DN200\DN100各6只，
164 | 12 |  | 乙酯 | c | 1#P3201泵出口管焊接处漏(三楼) | 彭柯涛 | 8h | 盲板拆装DN80\DN50 各8块，短接拆装DN50 4只，管道DN80 316L 40米 ，法兰 DN 80 26片
165 | 13 |  | 乙酯 | c | E3205冷凝水出口接头补焊 | 彭柯涛 | 8h | 盲板拆装DN80\DN50 各8块，短接拆装DN50 4只，管道DN80 316L 40米 ，法兰 DN 80 26片
166 | 14 |  | 乙酯 | c | 循环水管道部分更换 | 彭柯涛 | 8h | 碳钢管道DN80 10米、DN65 15米、DN50 15米
167 | 15 |  | 乙酯 |  | 技改预留口 | 彭柯涛 | 8h | 球阀 ：DN80 2只、DN40 2只，盲板拆装DN80\DN50 各8块，短接拆装DN50 4只，管道DN80 316L 40米 ，法兰 DN 80 26片
168 | 16 |  | 乙酯 |  | V3112B人孔更换垫片 | 彭柯涛 | 8h | 垫片DN500 一片
标段2检修费用累计
税金（9%）
标段2检修费用合计
竞标单位负责人：
竞标单位名称：
日期：