## 标段1
索普股份西片区生产装置检修项目标段1报价清单
总项目号 | 项目序号 | 分厂 | 工段 | 项目类别 | 检修项目名称及内容 | 检修项目负责人 | 检修计划时长（小时/h或天） | 工作量 | 报价（元）
4 | 4 | 气化厂 | 煤制气 | C | 去余热发电管道泄漏处理（更换部分管道） | 钟大捷 | 96h | DN350管道6米
5 | 5 |  | 煤制气 | C | 除氧器蒸汽进口管导淋阀更换（焊接阀门） | 钟大捷 | 24h | DN25焊接阀门1只安装
6 | 6 |  | 煤制气 | C | 除氧器闪蒸气进口管更换 | 钟大捷 | 24h | DN350管道6米（304钢管需焊接）
7 | 7 |  | 煤制气 | B | 主火炬头水封槽溢流管更换（304不锈钢） | 钟大捷 | 48h | DN80不锈钢管道60米
15 | 15 |  | 煤制气 | C | 渣水二楼工业水管道泄漏补焊 | 钟大捷 | 24h | DN100管道补焊0.5米
16 | 16 |  | 煤制气 | C | 密封水冷却器出口短接更换 | 钟大捷 | 48h | DN100-80大小头一只、DN80三通1只、DN80法兰3片，DN80-900LB阀门一只安装
17 | 17 |  | 煤制气 | C | 去渣水框架低温高压密封水管道增加手阀（DN50） | 钟大捷 | 48h | DN50-900LB法兰2片焊接、DN50-900LB阀门1只安装
18 | 18 |  | 煤制气 | C | 渣水框架低温高压密封水管道更换 | 钟大捷 | 48h | DN50管道60米（需探伤）
35 | 9 | 甲醇厂 | 净化合成压缩 | C | 开停车前后3天人员保运（1、阀门开关；2、开停车盲板抽堵及开车查漏热把紧；3、泵过滤器清洗）（该项仅标红部分招标） | 刘强 | 12天 | 碳钢8字盲板拆装900LB：DN50*4块、DN250*1块、DN150*1块，法兰拆装DN50*8付、DN250*2付、DN150*2付。预估需要人工40班次
168 | 1 | 热电厂 | 锅炉 | C | 2#炉返料器密封盒泄漏处理 | 孔冬四 | 4天 | 80cm*80cm*50cm密封盒制作，焊接
193 | 2 | 电仪厂 | 电仪-甲醇 | C | 新硫回收制硫炉更换一支热电偶，清理、更换翻版液位计、液位变送器、火检检测口 | 高勇 |  | 拆装热电偶、翻板液位计、变送器、火检检测口法兰。3人2天
195 | 4 |  | 电仪-甲醇 | C | 检查152LT154A/B，清理双法兰变送器取压口，检查变送器膜片、磁致伸缩液位计 | 高勇 |  | 拆装变送器法兰，清理取压口。4人3天
196 | 5 |  | 电仪-甲醇 | C | 氢回收液位开关更换LS-15801 | 高勇 |  | 拆装DN80法兰。2人1天
197 | 6 |  | 电仪-甲醇 | C | 去火检分离器翻板液位计根部阀清理 | 高勇 |  | 拆装根部阀，清理取压口。2人1天
198 | 7 |  | 电仪-甲醇 | C | 检查PV15244B，更换阀杆O型圈 | 高勇 |  | 拆装阀门执行机构。2人1天
199 | 8 |  | 电仪-气化 | C | 检查LT1301B磁致伸缩液位计浮子 | 高勇 |  | 拆装磁致伸缩液位计法兰。2人1天
206 | 15 |  | 电仪-气化 | C | FT1317B根部阀疏通 | 高勇 |  | 拆装变送器法兰，疏通根部阀。2人1天
207 | 16 |  | 电仪-甲醇 | C | 精馏更换一台转子流量计FT-15704 | 高勇 |  | 拆装法兰。2人1天
210 | 19 |  | 电仪-动力 | C | 罐区更换精甲醇流量FT-40101（质量流量计） | 高勇 |  | 拆装质量流量计。4人2天
216 | 25 |  | 电仪-醋酸 | C | 醋酸二、三期SIS阀门检查调整 | 李杰 |  | 切割2寸管道焊接法兰安装两台2寸切断阀门。3人4天。同时需放3*1.5电缆4根，每根约250米，共1000米
217 | 26 |  | 电仪-醋酸 | C | 醋酸二、三期内漏阀门检修 | 李杰 |  | 拆装共18台阀门，详见工作表：调节阀清单。6人8天
标段1检修费用累计
税金（9%）
标段1检修费用合计
竞标单位负责人：
竞标单位名称：
日期：

## 调节阀清单
序号 | 位号 | 尺寸
1 | FV21303 | 2"-300LB
2 | LV21332 | 1"-300LB
3 | LV21417 | 3"-150LB
4 | FV21315 | 1"-300LB
5 | LV21406 | 3"-150LB
6 | FV1902
7 | LV21409 | 4"-150LB
8 | FV-31408 | 3"-300LB
9 | FV-31332 | 1.5"-300LB
10 | FV-31414 | 4"-150LB
11 | FV-31475A | 1"-300LB
12 | FV-31475B | 1"-300LB
13 | FV-31411 | 4"-150LB
14 | FV-31424A | 1"-300LB
15 | FV-31424B | 1"-300LB
16 | FV21408 | 2"-300LB
17 | FV21420 | 1.5"-150LB
18 | LV21405 | 3"-150LB