## Sheet1
索普赛瑞询价单
名称 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税总价（元） | 项目编号及名称 | 备注
废热锅炉前烟箱砌筑烘炉 | 刚玉套管（含耐火纤维纸） | 件 | 1035 |  | 0 | 240051003 | 按图纸要求施工
废热锅炉前烟箱砌筑烘炉 | 可塑性微膨胀浇注料 | m³ | 0.3 |  | 0 | 240051003 | 按图纸要求施工
废热锅炉前烟箱砌筑烘炉 | 保温砖、耐火砖 | 吨 | 44.276 |  | 0 | 240051003 | 按图纸要求施工
废热锅炉前烟箱砌筑烘炉 | 砌筑施工 | 项 | 1 |  | 0 | 240051003 | 按图纸要求施工
废热锅炉前烟箱砌筑烘炉 | 烘炉施工，烘炉温度800℃，含水量小于1% | 项 | 1 |  | 0 | 240051003 | 按图纸要求施工
废热锅炉后烟箱砌筑烘炉 | 拆除现场后烟箱与焚烧炉连接段的耐火砖，设备现场安装完成后，用同材质的耐火砖进行砌筑，并烘炉，烘炉温度800℃，含水量小于1% | 项 | 1 |  | 0 | 240051003 | 按图纸要求施工
总价 |  |  |  |  | 0
1、报价含全额增值税专用发票，税率： （报价时请填写税率）。 2、施工地点：江苏索普赛瑞装备制造有限公司、江苏索普新材料科技有限公司。废热锅炉前烟箱砌筑烘炉施工地址为江苏索普赛瑞装备制造有限公司；废热锅炉后烟箱砌筑烘炉施工地址为江苏索普新材料科技有限公司。现场施工时必须严格遵守厂规厂纪，若在施工期间发生工伤事故，被委托方承担全部的经济责任，受托方包工包料，自备工器具。在江苏索普新材料科技有限公司进行废热锅炉后烟箱砌筑烘炉前需提前安排人员进厂，完成人员安全培训以及相关证件办理。 3、付款方式：承兑结算，现场验收合格，经索普集团审计部出具审定单、发票到后三个月内支付95%货款，剩余5%未质保金，一年后无质量问题支付（若有偏离，请注明）。 4、按照图纸要求加工（图纸内砌筑施工材料为理论值，实际用量需厂家自行计算；施工用材料需符合图纸技术要求，随货提供相关证书）。 5、交货期：保温砖、耐火砖4月20日入场，废热锅炉前烟箱砌筑烘炉5月20日完成，废热锅炉后烟箱砌筑烘炉在设备安装完成后10天内完成。
报价日期：
交货期：
报价有效期：
报价联系人：王琦，13812468489
投标联系人：