## Sheet1
索普赛瑞询价单
设备名称 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 含税单价（元/台） | 含税总价（元） | 项目编号及名称 | 备注
HRS塔及泵槽现场制作 | 一、每台设备重量106.375吨。设备材料材质分别为310、304材料；泵槽、格栅材质为310材料，部分组件为Q235B材质。制造范围为塔、泵槽及格栅的制作、焊接，其中HRS塔封头为散件状态，招标方负责组对，投标方负责焊缝焊接，并配合设备发货。 二、招标方职责范围： 1、图纸方面：招标方提供设备制造图纸、焊接工艺、焊缝布置图、发货清单； 2、设备制造过程中的钢板下料、坡口加工、无损探伤、提供索普赛瑞赛瑞到索普集团海纳川码头临时场地的半成品运输车及设备发货使用的吊车、6辆30吨运输车（超出限制数的超出部分由投标方负责并承担费用），并配置一台25吨吊车用于设备制作及6个台班的100吨吊车（超出限制台班数的超出部分由投标方负责并承担费用）； 3、组织入场人员安全培训，配合集团安全检查； 4、工作场地方面：提供索普集团海纳川码头100米*50米临时施工场地、现场临时围挡、一级电箱及5个分配箱； 5、材料方面：提供设备的主材、焊材、气体及经审核后的施工过程中措施用料； 6、外协方面：法兰与法兰盖加工、天圆地方压制、零部件钻孔等； 7、设备酸洗以及酸洗液回收。 三、投标方职责范围： 除以上招标方负责范围外，其余工作均由投标方负责包括但不限于以下部分： 1、现场文明施工，人员保险、住宿； 2、施工内容含卷板； 3、外协件卸车，负责配合半成品装车、产品装车； 4、如有需要，现场可自行搭拆脚手架； 5、提供现场吊装方案，包括但不限于设备内部临时支撑材料工装、防变形措施； 6、设备发货包装（包含运输支座的制作，每台运输支座重量的约8吨，材质为碳钢）。 | 台 | 3 |  | 0 | 240243029~31 | 按图纸、工艺要求制作
合计： |  |  | 3 |  | 0
1.报价含全额增值税专用发票，税率： %。（请标明税率） 2.施工地址：索普集团海纳川码头临时场地。 3.付款方式：承兑结算，现场验收合格，发票到后三个月内支付货款。（若有偏离，请注明） 4.严格遵守厂纪厂规，统一着装、文明施工；在施工期间发生任何工伤事故，投标方承担全部的经济责任。要求施工人员必须携带职业病体检报告、工伤保险、焊工证、登高证。 5.招标方提供主材、焊材、气体及经审核后的施工过程中措施用料，辅材、施工设备机具需投标方自带。 6.确保工程质量和工期，工程需经现场验收。 7.交货期：单台30天。
报价日期：
交货期：
报价有效期：
报价联系人：王琦，13812468489
投标联系人：