醋酸乙烯及EVA一体化项目减温水输送泵公开采购文件

1. 报价须知

1.1 采购货物名称：减温水输送泵（具体见货物清单）。

1.2 交货地点：江苏索普新材料科技有限公司指定现场。

1.3 交货期：2026年5月31日前（如无法满足请在报价时注明）。

1.4 付款方式：付款方式银行现汇

1）报价方提供“合同设备”设计图纸经购采购方或该项目的设计东华院书面确认，且报价方提供“合同设备”主要材料订货（需提交订货合同复印件），30日内支付合同总价的30%作为预付款；

2）“合同设备”全部制造完成并验收合格，并交付采购方施工现场，同时提交合同总价的全额增值税专用发票及其资料后，30日内支付合同总价的50%作为到货款；

3）“合同设备”完成调试，并签署调试验收报告，30日内支付合同总价的10%作为调试款；

4）合同总价的10%作为质保金，“合同设备”投运后的12个月，或“合同设备”到现场的18个月，二者以先到为准。且无质量问题后支付，如质保期发生质量问题，采购人有权从质保金中扣除维修费用。

1.5本项目报价通过线下方式进行：

采用线下报价应将报价书及相关资料以密封袋形式送达，密封袋外包装必须用“封条”密封，封条“格式自定”，另需加盖公章、法人章，填写密封日期；在密封袋封面上需注明“报价项目名称，报价方名称、地址、联系人、联系电话”等，如快递邮件破损或封面无报价注释被误拆，我方概不负责；且必须在报价截止日之前送达，逾期将作为作无效报价处理。

1.6与本报价有关的一切往来通讯请密封寄：

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号

联系人：郭锋，手机：15951400283

1.7报价截止及评审时间：2026年1月13日，下午14:00（北京时间）。

凡对采购文件条款有疑义的，请在评审前按以下方式联系：

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号

联系人：郭锋，手机：15951400283

1.8 评审地点：江苏索普(集团)有限公司评审中心。

1.9 报价须知：报价为含13%增值税送到价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票。

2. 报价人资质

2.1报价人具有独立法人资格，是有能力提供采购货物和相关服务的制造商；

2.2报价人至少提供1台连续运行两年的高速泵业绩，并提供合同复印件（合同签订时间在2023年1月1日前）；

2.3信誉要求：报价人在最近三年内（2022年1月至报价截止日）没有骗取中选和严重违约及不在采购人负面清单限制客户名单内。

重大质量问题（报价人提供承诺书）

（1）报价人未被“国家企业信用信息公示系统”网站 （www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单，提供网站截图。

（2）报价人、法定代表人或者负责人未被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人，提供网页截图。

2.3报价人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后4小时内必须给予回复，明确解决方案；

2.4报价文件需包含：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、一般纳税人证明材料、生产经营资质、业绩、数据表及详细配置方案等

3. 报价货物清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减温水输送泵 |  | 2台 | 见技术要求 |

3.1 货物清单：

3.2 报价人应保证产品各项指标和供货范围清单应该符合技术规格书（见附件），否则应及时调换或退货处理。

3.3不合格货品采购人会及时通知中选人，如有异议双方协商解决。如需仲裁，应在七个工作日内按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。仲裁期间中选人应保证采购人供应，不影响采购人正常生产运行。

3.4请详细阅读本采购文件，参与报价视为对本采购文件所列之条款均表示接受认可。本次采购解释权归江苏索普（集团）有限公司项目部所有。

3.5报价必须附技术文件、明细报价单，标注产品品牌或产地，请注明最早交货期

3.6报价文件必须满足采购文件相关要求，所供产品符合相应国家及行业审准。报价人必须具有合法生产资质且无不良记录，报价不提供生产经营资质、业绩、数据表的做无效报价处理。

4.评审流程：

4.1在能够满足公开采购人技术要求及供货期要求的报价人中选择总报价最低的一家报价方作为中选候选人。

4.2请各报价方保持通讯畅通，便于评审小组在评审现场电话联系。

4.3评审小组不得泄露各报价方的报价。

报价函

江苏索普新材料科技有限公司：

(报价单位全称)授权(全权代表姓名)(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的公开采购有关活动，并对该项目进行报价。

1、报价项目的总报价（含税）为       (大写)：      元人民币；税率       %。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 交货时间 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

2、我方保证遵守公开采购文件中的全部规定；

3、我方保证忠实地执行双方签订的合同,并承担合同规定的责任义务；

4、我方已详细审查全部公开采购文件，包括公开采购文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受公开采购文件所有条款。如果公开采购文件有相互矛盾之处，我方同意按公开采购方的解释处理；

5、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

6、对自主公开采购文件的不接受项：

全权代表（签字）：

联系电话：

报价单位（盖章）：

日期：

- 技术规格及要求

一、 总则

1.本技术规范适用于江苏索普新材料科技有限公司醋酸乙烯EVA一体化项目(一期工程）2台高速泵 减温水输送泵50-P-802A/B设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

2.本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细的规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。报价方应保证提供符合本技术规范和相关的国际、国内工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。报价方应提出设计制造这些产品所遵循的有关国家标准和行业标准。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

3.本采购文件所引用的标准若与报价方所执行的标准发生矛盾时，按较严格的标准执行。报价方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。

4.如报价方没有对本采购文件提出书面异议（或差异），采购方则认为报价方提供的产品完成满足本采购文件的要求。如有差异（无论多么微小），均应填写采购文件附件的差异表中。

5.在合同签定后，采购人有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，报价方应无条件执行。在产品生产、制造、总装过程中，报价方用于该产品的所有技术改进、性能优化，都应列入自动更新的范畴，而不改变合同的价格属性。

6.报价方在设备制造过程中发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与采购方无关，应由报价方承担相应的责任，并不得影响采购方的利益。

7.报价方对高速泵组设备(含辅助系统与设备)负有全责，即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得买方的认可。

8.设备采用的专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，报价方保证采购方不承担有关设备专利的一切责任。报价方在设备制造过程中发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与采购方无关，应由报价方承担相应的责任，并不得影响采购方的利益。

9.报价方要对本采购文件逐条响应。

二、现场条件与设计标准

- 2.1现场条件

- 1)厂址自然区域位置及交通。

本项目位于镇江市东部重要的工业区内，镇江经济开发区新材料产业园内，粮山路与孩溪路交界处，北临长江，建有两个3000吨泊位长江码头及杂货码头和中转站，主厂区和码头通过近1公里的厂外道路相通，并在路边建有化工原料和成品输送的外管廊。

- 2.2 技术标准

设计、制造、检验、验收所遵循的国外标准、国家标准、部/委/局(行业)标准及规程、规范，包含但不限于此。若设备出厂前涉及下述标准规范更新或修订的，则以出厂日期为准的现行最新版执行。

API STD 610 （12th Edition）      石油、石化和天然气工业用离心泵

API STD 682       离心旋转泵的轴封系统

SH/T 3140-2011    石油化工中、轻载荷离心泵工程技术规范

GB/T 2100-2017    通用耐蚀钢铸件

GB/T 3077-2015    合金结构钢

GB/T 3216-2016    回转动力泵 水力性能验收试验 1级、2级和3级

GB/T 7021-2019    离心泵名词术语

GB/T9239.1-2006   规范与平衡允差的检验(恒态刚性转子平衡品质要求)

GB/T 9239.14-2017 机械振动 转子平衡 第14部分：平衡误差的评估规程

GB/T 9439-2023    灰铸铁件

GB/T 29531-2013   泵的振动测量与评价方法

GB/T 29529-2013   泵的噪声测量与评价方法

GB11352-2009      一般工业用铸造碳钢件

JB/T 9218-2015    无损检测 渗透检测方法

GB/T13384-2008    机电产品包装通用技术条件

GB/T 755-2019     旋转电机 定额和性能

GB/T 997-2022     旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类（IM代码）

GB/T1993-1993     旋转电机冷却方法

GB/T 4942-2021    旋转电机整体结构的防护等级（IP代码） 分级

GB/T 13957-2022   大型三相异步电动机基本系列技术条件

- 泵的参数及主要要求

3.1 泵的主要参数

详细工艺参数、设计制造及检验要求按附件一《设备数据表 中、轻载荷离心泵》

| 序号 | 名称 | 数量(套) | 位号 | 介质 | 材质 | 额定流量(m³/h) | 扬程（m） | NPSHa(m) | 出口压力(MPa.A) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减温水输送泵 | 2 | 50-P-802A/B | 蒸汽凝液 | S30408 | 13 | 280 | 3 | 2.6 | 高速泵 |

3.2 技术要求

3.2.1主要性能要求

3.2.1.1泵系统包括辅助设备的设计和制造最低使用寿命为20年(不包括易损件)，并且能够至少3年不间断操作(填料密封除外)。

3.2.1.2泵要求可靠性要高，包括效率、流量、扬程、功率消耗及必需汽蚀余量等均达到标准规定的要求。从额定流量点至关死点应具有连续上升的、稳定的扬程一流量特性曲线，无驼峰。关死点扬程不应大于120%的额定点扬程。

3.2.1.3泵必须汽蚀余量满足装置有效汽蚀余量的要求:在任何允许运行工况下均保证泵不会发生汽蚀。如泵NPSHa-NPSHr≤1.0m，则出厂前进行NPSHr 试验。

3.2.1.4所有部件均有在相似操作条件下使用的成功经验，所供设备均不是样机或者试制产品。

3.2.1.5 所有承压零件(包括进口压力影响区域)按泵送温度下允许最大出口压力设。

3.2.1.6报价方应当在其提供的操作手册中说明开泵的程序、检查和控制方法，以确保包括密封在内的所有泵部件在温升很快的情况下不损坏泵。

3.2.1.7泵和电机共用一台刚性良好的可灌浆的联合底座，并配置防火花护罩。符合API610第12版标准，形式选择：安装在侧边之间的倾斜全甲板，延伸至泵和传动机构部件下方（全集液式底座）。报价时候提供设备外形图。

3.2.1.8 介质组成(wt)：蒸汽凝液100%。泵有自启要求，电机功率应满足泵性能曲线最右端的功率要求。

3.2.1.9 泵进出口、排液、密封冲洗等接口均采用法兰连接，泵具有排液口。法兰标准根据工艺要求执行。

3.2.1.10泵(在设备外壁1米处)噪声均不大于85dB(A)。

3.2.1.11泵最终组装后，所有外界法兰口应使用结实的盖板和连接件封堵，以防污物和水进入。

3.2.1.12泵在制造厂做性能试验(包括Q、H、η、N、NPSHr)，至少取5点测试，包括关闭点、最小连续稳定流量点、最小连续稳定流量与额定流量之间的中间流量点、额定流量点、最大允许流量点（至少为最佳效率点流量的110%），采购方见证性能试验，报价方出具报告。

3.2.1.13对于泵口和泵壳上的其他接头如放气口等，采用螺纹连接，并提供口径和螺纹形式，配带阀门。泵体低点设放净口带排空阀。

3.2.1.14泵的铭牌用不锈钢(304)制成，并牢固的固定在泵的明显处。铭牌内容包括:位号、设备型号、泵的主要参数:流量、扬程、泵效率、必须汽蚀余量、功率、出厂编号及出厂日期、制造厂名称等。

3.2.1.15泵轴承处的振动值符合GB/T29531-2013标准B级要求，其振动烈度不大于2.8mm/s(额定流量60%以下振动值不作为考核点)。

3.2.2 泵壳零件

3.2.2.1泵壳的设计压力须大于最高进口压力与泵所能达到的最大压差之和， 最高进口压力若低于大气压时，按大气压计算。同时密封要求能接受一定的负压。

3.2.2.2 泵壳材质应满足在最苛刻工况下长周期运行。

3.2.2.3 对于任何材料，泵壳设计的拉伸应力不应超过其在最高操作温度下的最小极限拉神强度的0.25倍。

3.2.2.4 泵壳应设计成在工作过程中无泄漏，或者在同时受到最高允许工作压力(和相应温度)和通过每一管口作用的允许管口载荷 2倍时最苛刻组合时，旋转部件和静止部件之间不会发生内部接触。

3.2.3 泵轴、叶轮

3.2.3.1 泵轴有足够的尺寸和刚性承受各种条件下的应力。轴的临界转速至少比额定转速大25%。

3.2.3.2 叶轮为悬臂式单吸结构，应整体铸件做成。叶轮具有可靠的抗气蚀性能。

3.2.3.3 叶轮单独做静平衡，静平衡精度不低于G6.3。动平衡精度等级不低于G2.5。BB2泵所有转动部件必须装在一起做动平衡试验。

3.2.4 联轴器及轴封

3.2.4.1泵与电机之间的联轴器采用柔性膜片联轴器连接，并配带铝制无火花（可拆卸）防护罩，加长节长度必须满足泵检修时不用移动电机。

3.2.4.2轴封采用集装式机械密封, 并配置 API682 标准的PLAN 11冲洗方案及辅助管路系统（可提偏离）。 机械密封使用寿命不低于 25000 小时。

3.2.4.3 机械密封的密封冲洗管路配置按照数据表中规定，机械密封及其辅助封液系统由机封制造厂家成套提供(包括但不限于外冲洗管路中所需的切断阀、减压阀、过滤器和孔板、控制报警仪表等)。除用户的连接口外，密封冲洗管路和冷却管路由泵厂安装在泵底座上。

3.2.5 变速箱和润滑系统

3.2.5.1 采用压力式润滑系统，配备轴承隔离器，可偏离，报价单位可以根据实际工程经验确定。

3.2.5.2 润滑系统，配备温度、压差、油压等就地和远传检测系统。

3.2.6 动力学

叶轮做动、静平衡试验，按照API标准执行。供方提供的支承系统(底座、机身及轴承箱)，保证在士10%操作速度范围以内不产生共振。满足 API610 振动要求。

3.2.7 材料

泵主要件的材料，符合泵数据表的规定。叶轮采用精密铸造。冷却水、密封冲洗水管路（包括换热器盘管及壳体）系统材质按数据表要求执行。

3.2.8驱动机技术要求

- 电动机一级节能型电机，使用品牌南阳防爆（苏州）特种装备/佳木斯电机/上海电气。

电机运行条件

- 1.当电源电压与额定电压的偏差不超过±10%时，电机的输出功率应连续保持为额定值。

- 2.电动机满足最新《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》中一级能效标准要求，防护等级IP55,接线盒IP65；防腐等级WF1，绝缘等级F，冷却方式IC411，防爆等级dIIB T4。

- 3.电动机需提供纸质使用说明（含维修保养手册，明确维护周期、部件更换标准）、电机详细尺寸图、出厂试验报告（需包含能效、防爆、绝缘等关键项目检测数据）。

- 4.电机功率应满足泵性能曲线最右端的功率要求，电机应配置注排油脂装置。

- 5.当电压为额定，且电源频率为±5％赫兹时，电动机应能输出额定功率。

- 6.电动机的额定功率，应不小于电动机所驱动设备长期连续运行所需的能力，其值至少应大于最大的额定功率，电动机必须能在60～100％的额定电压和额定频率下启动。

- 7.在设计的环境温度下（-20℃～40℃），电动机应能承受所有热应力和机械应力。并要求当端电压保持在额定值的100％时，电动机能达到满载的运转性能（效率、功率因数符合能效标准）。

- 8.在周围环境温度为 40℃时，F 级绝缘的温升限值应符合 GB/T 1032 要求：电阻法测量不超过 120K，温度计法测量不超过 105K。

- 9.电机绕组经真空浸渍处理（VPI），绝缘材料在额定工况下（绕组热点温度≤110℃）的理论寿命不低于 20 年（按 IEC 60085 热老化公式计算）。电动机的连接线与绕线的绝缘等级为 F 级。

- 10.在空载情况下，电动机能承受提高转速至其额定值的120％，历时2分钟而不发生有害变形。电动机的振动值应符合或优于国家有关标准。电动机空载时测得轴承位置的振动速度有效值应不大于2.8mm／s，电动机轴承处测得的双振幅值应不大于0.051mm。电动机的噪音在离机壳1米处测量小于85dB（A）。

- 11.电动机有防止过电压的措施。电动机在热态下能承受150％额定电流，而不变形或损坏，过电流的时间不少于30秒电动机的起动电流，应达到与满足其应用要求的良好性能与经济设计一致的最低电流值。在规定的起动电压极限值范围之内，电动机转子允许起动时间不得低于其加速时间。电动机能承受从正常工作电源快速切换和慢速切换到另一个电源时施加在电动机上的扭矩和电压引起的压力。

- 12.电动机的轴承温度，滑动轴承不超过80℃，滚动轴承不得超过90℃。

- 13.轴承的使用寿命：与电动机直连的轴承不少于50000小时／运行。

- 14.电动机应配备吊环或专用起吊设施（承重不小于电机重量的 1.5 倍），确保起吊时重心稳定，能简便安全地起吊。

- 15.电动机应有标牌。标牌标注电动的名称、型号、接线方式和额定数据，如额定功率、额定电压、额定电流、额定频率、额定转速、转动方向和绝缘等级、工作制、效率等，还要标写制造厂家、出厂编号和出厂年月。电机标牌材质为不锈钢，轴承的型号须刻在主标牌上。制造序列号须刻在标牌上。每台电机单独一个设备编号标牌。

- 16.电动机冷态允许连续起动不少于三次，热态允许连续起动二次，起动时，电动机端头最低电压为80％。

- 17.起动电流、起动时间应提供计算书后供业主确认。报价时应提供相应保证值供方应在报价时提供电机设计、规范表及外形图供需方确认。

- 18.电机应带有标明相序的端子标、相序要符合铭牌上标明的旋转方向，并且用箭头表示旋转方向。接线盒引接应方便。在接线盒内应标明电动机的相序，接线端子相间、相对地有足够的安全距离，并有电缆固定的措施。电动机内部接线与外部电缆进行连接的连接器应由卖方负责提供。接线盒内的引线排列整齐，各接线端子有明显的标记，以使买方能够方便的识别测点并接线。

- 19.电机定子绕组的耐压试验和匝间耐压试验按JB／T7128-93要求进行。

- 20.接线盒容量须容纳电缆、线进出，附拉力不脱。

- 21.设备厂商应本着专业负责，告知相关设备使用安全及设备维护之责任内容包括：日常维护周期（如每周检查油脂、每月测量振动 / 温度）、关键部件（轴承、绕组、防爆面）的维护标准（如油脂型号、更换周期）、安全警示（如防爆设备禁止随意开盖、接地要求）、故障处理指南等，确保用户能正确操作和维护设备。

进线方式：铠装电缆，防爆接线盒配备防爆铠装电缆双密封格兰，量须容纳电缆线进出，附拉力不脱。

3.2.9仪表技术要求

3.2.9.1自控分界点：采购方与报价方的分界点为中间接线箱。

# 3.2.9.2自控仪表供货与安装范围

采购方提供DCS控制系统，泵的控制由DCS来完成。

报价方负责泵数据表范围内所有的仪表、中间接线箱、泵本体仪表至中间接线箱的安装材料、线缆的设计、供货与安装、接线和温度校验记录（泵本体仪表到中间接线箱的距离按20米计算）。提供组态逻辑图，协助采购方进行组态，组态结束后，报价方需签字确认，并负责对泵进行调试。

中间接线箱至区域机柜间的主桥架、分桥架、主电缆、穿线管、挠性管及电气接头等由采购方设计、供货、安装（包括主电缆的接线）。

3.2.9.3仪表防爆/防护等级：仪表防爆等级不低于数据表要求，变送器原则上为本安防爆；变送器等包含电子部件的仪表防护等级不低于IP65。

3.2.9.4泵需要监测温度和压力，应配备测压和测温的监控仪表以及仪表接线箱，4-20mA送DCS显示，温度变送器和压力变送器带HART协议，电气接口形式为1/2" NPT。

自控仪表备件：报价方需提供开车及2年操作备品备件，每5个相同规格的仪表备1个，不足5个的按1个备，列出清单及单价，包含在报价总价中。

报价方需列出核心备件，并承诺核心备件两年内不涨价。

- 分包商清单(备品备件照此执行，如果选择其他优等品牌的，需要经过采购方沟通认可)。

| 序号 | 设备名称 | 推荐以下供货商/品牌或同等档次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温度变送器 | 艾默生/WIKA/E+H |
| 2 | 压力变送器 | 艾默生/EJA/E+H |

3.2.10 其余要求参照设计院数据表。

3.3清洁、油漆

- 组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切削、填充物等,应从内外表面清除所有轧屑、锈皮油脂等。钢结构在第一次涂层前应做机械除锈处理。油漆应选用国内较先进的漆种，并能适应现场环境条件，涂三层底漆二层面漆。轴承和油系统的辅助设备，如贮油箱、容器及管道的全部内表面在清洗之后应涂上合适的油溶性防锈剂，设备油漆颜色由买方确定。

3.4 检验和试验(性能试验要求)

- 3.4.1水泵检验和试验

- 3.4.1.1采购方将根据报价方制造进度派遣检验人员到报价方/或报价方的分包制造厂进行设备质量检验，包括需见证的试验.报价方应具备完整的产品检测手段，整机试验中心为ISO9906-1级精度(即GB3216-2016-1B级精度)。

- 3.4.1.2报价方按技术要求数据表及有关标准进行检验和试验，检验项目在数据表中做出规定。

| - 序号 | - 监造部套 | - 监造内容 | - 监造方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - H | - W | - R | - 数量 |
| - 1 | - 泵体、泵盖 | - 机械性能 |  |  | - √ | - 全部 |
|  |  | - 水压试验 |  |  | - √ | - 全部 |
|  |  | - 无损检测pt(渗透) |  |  | - √ | - 全部 |
| - 2 | - 叶轮 | - 机械性能 |  |  | - √ | - 全部 |
|  |  | - 动平衡试验(G2.5) |  |  | - √ | - 全部 |
|  |  | - 无损检测pt(渗透) |  |  | - √ | - 全部 |
| - 3 | - 轴 | - 机械性能 |  |  | - √ | - 全部 |
|  |  | - 水压试验 |  |  | - √ | - 全部 |
|  |  | - 超声波无损检测 |  |  | - √ | - 全部 |
| - 4 | - 整泵 | - 性能试验 |  | - √ | - √ | - 全部 |
|  |  | - 振动试验 |  | - √ | - √ | - 全部 |
|  |  | - 噪音试验 |  |  | - √ | - 全部 |
|  |  | - 汽蚀试验 |  | - √ | - √ | - 全部 |

- 注:H---停工待检   W---现场见证   R---文件见证   数量---检验数量

- 3.4.1.3采购方将根据报价方制造进度派遣检验人员到报价方/或报价方的分包制造厂进行设备质量检验，包括需见证的试验。如果采购方对设备的材质、零部件的质量存有疑义，甲乙双方可聘请双方认可的具备专业检验资质第三方进行检测，并为最终结果，检测费用由不合格方承担。

- 3.4.1.4设备最终质量检验应在用户现场进行，报价方应派遣其代表参加用户现场设备开箱检验，但这种参加开箱检验的工作不属于现场服务。

- 3.4.2 电动机

- 4.2.1报价方对电动机进行出厂试验和型式试验，试验方法及内容严格按照有关标准的规定，且不少于下列内容:

- 直流电阻测量:

- 空载和短路试验:

- 绝缘电阻测量:

- 交流耐压试验:

- 温升试验:

- 气隙测量:

- 轴电压测量:

- 振动测量:

- 噪声测量:

- 超速试验:

- 相序识别:

- 转子动平衡试验:

- 3.4.2.2试验项目报价方指派专人提供试验方案、测试仪器、方法，并负责实施。

- 3.4.2.3 规程规定的其他试验。

- 3.4.2.4结构及外观检查试验要求。

- 供货范围机备品备件

- 4.1 每台泵参数

- 报价方按照《设备数据表》提供单台套设备参数如下（报价方填写）:

- 减温水输送 泵技术文本

| 位号 | 50-P-802A/B |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 额定流量(m/h) | 13 |
| 额定扬程(m) | 280 |
| 电机型号及功率(kW) |  |
| 管道进/出口径(mm) |  |
| 电机极数 |  |
| 效率% |  |
| 轴功率kw |  |
| 变速箱形式 |  |
| 装置汽蚀余量NPSHa（m） |  |
| 必须气蚀余量NPSHr(m) |  |
| 叶轮形式 |  |
| 密封形式 |  |
| 密封冲洗方案 |  |
| 控制柜（如有） |  |
| 传感器 |  |
| 仪表检测系统品牌/规格 |  |

- 4.2单台套清单（包括但不限于）

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 泵（壳体、转子、轴承、机械密封及附件、油站、油站至机封管线等) | - 1台套 |  |
| - 2 | - 联轴器及其防护罩 | - 1台套 |  |
| - 3 | - 公用底座、地脚螺栓、螺母、垫圈 | - 1台套 |  |
| - 4 | - 电机、控制柜及所有附件 | - 1台套 |  |
| - 5 | - 基础范围内的冷却水、密封和冲洗水系统管线。 | - 1台套 | - 具体按照密封冲洗系 - 统方案 |
| - 6 | - 机械密封及冲洗系统(按数据表要求) | - 1台套 | - 具体按照API682密封冲洗系统方案 |
| - 7 | - 泵和油站的管口及辅助管路系统和排液阀的进出口配对法兰、密封垫片、螺栓、螺母、垫片 | - 1台套 |  |
| - 8 | - 变速箱 | - 1台套 |  |
| - 9 | - 监测仪表及接线盒 | - 1套 |  |
| - 10 | - 润滑油系统 | - 1套 |  |
| - 11 | - 泵组按技术协议和数据表要求应配套的其它部件（不包含泵组外接接口配对法兰、垫片及紧固件） | - 1台套 |  |
| - 12 | - 专用拆装工器具 | - 1台套 | - 若有 |

- 注:

- 1.在安装和调试期间由卖方产品质量问题产生所用开车备件均由卖方免费供货。

- 2.底座范围内的所有冷却水管线、密封冲洗管线、泵体排液管及排气管应在制造厂安装完整，并且要牢固的固定。

- 4.3 备品备件(含总价内)

- 报价单位配备1套集装式机械密封，1套轴承（包括润滑油系统）、1套泵用所有垫片及0型圈。报价方列详细表格清单。

- 4.4 分包商清单

- (优先按照此执行，报价单位选择供货商品牌不得低于以下名单，如果选择其他优等品牌的，需要经过采购方沟通认可)。

| 序号 | 设备名称 | 推荐以下供货商/品牌或同等档次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电机 | 南阳防爆（苏州）特种装备/佳木斯电机/上海电气 |
| 2 | 集装机械密封及辅助系统 | 丹东克隆/四川中密/成都一通 |
| 3 | 轴承隔离器 | 大连创明/福建华力/成都顺捷/四川中密 |
| 4 | 膜片联轴器 | 无锡创明 |
| 5 | 泵及电机轴承 | SKF/FAG/NSK |
| 6 | 压力表 | 布莱迪、安徽天康、上仪 |
| 7 | 压力变送器 | 艾默生/EJA/E+H |
| 8 | 液位开关 | SOR/UE/CCS |
| 9 | 双金属温度表 | 重庆川仪/威卡/布莱迪 |
| 10 | 温度变送器 | 艾默生/WIKA/E+H |
| 11 | 压力变送器 | 艾默生/EJA/E+H |

- 注：如选进口品牌需提供原产地证明文件。

- 4.5 报价报价要求

报价方对每台泵进行分别报价，并提供总报价。每台泵提供设备外形尺寸图、性能曲线图、选型表等，并在中选公示结束后5个工作日(不是技术协议或商务合同签订后)提供基础返条件图、用电负荷、PID流程图以及其他和施工图有关的资料。

若存在对本技术采购文件的偏离，应在报价文件中按下表格式逐一列出偏离。未包含偏离表或偏离表为空白的报价文件为无效报价。

| 序号 | 技术采购文件内容 | 要求变更后的内容 | 变更理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体技术要求 |  |  |
| 2 | 备件清单 |  |  |

五、泵的质量保证

- 5.1机械保证

- 机械保证期为设备交货之日起的18个月或在安装正常运转后12个月，以两者中的后到日期为准。

- 5.1.1泵轴承处的振动值应符合GB/T29531-2013标准B级要求，其振动烈度不大于2.8mm/s.(额定流量60%以下振动值不作为考核点)。

- 5.1.2整机寿命不低于20年，检修周期不小于3年。

- 5.1.3泵组轴承使用寿命不低于25000小时。

- 5.1.4泵机械密封在正常运行工况下连续运行时间不低于8000小时。

- 5.2性能保证

- 泵及其辅助设备的性能保证，各项保证值不低于各项标准的要求。泵的流量、扬程、效率在额定工况点符合GB3216-2016回转动力泵水力性能验收试验1B级的规定。流量、扬程、效率无负偏差;汽蚀余量无正偏差。

- 5.2.1额定流量下扬程:     0~+3%

- 5.2.2额定流量下效率:     +0%

- 5.2.3额定流量下NPSH:    +0%

- 5.2.4额定流量下功率:     0~+4%

- 5.3电动机的性能保证符合电动机的技术要求。

六、技术服务

- 报价方派遣有经验的，身体健康，合格的工程技术人员到用户现场指导泵的安装、调试、性能考核试验以及用户操作人员的培训等工作，费用报价方负责。

- 6.1报价方现场技术服务

- 报价方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。报价方要派合格的现场服务人员。

| - 序号 | - 技术服务内容 | - 计划人天数 | - 派出人员构成 |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 职称 | - 人员 |  |
| - 1 | - 设备开箱验收 | - 1人/2天 | - 工程师 | - 1人 |  |
| - 2 | - 泵组安装指导 | - 1人/2天 | - 工程师 | - 1人 |  |
| - 3 | - 泵组调试服务 | - 1人/5天 | - 工程师 | - 1人 |  |
| - 4 | - 泵组试运行指导 | - 1人/2天 | - 工程师 | - 1人 |  |
| - 5 | - 技术培训 | - 1人/2天 | - 工程师 | - 1人 |  |
| - 6 | - 现场安装质量检查 | - 1人/2天 | - 工程师 | - 1人 |  |
| - 7 | - 功能试验 | - 1人/2天 | - 工程师 | - 1人 |  |
| - 8 | - 问题处理 | - 1人/2天 | - 工程师 | - 1-2人 |  |

- 6.2报价方现场服务人员应具有下列资质:

- 6.2.1有较强的责任感和事业心，按时到位;

- 6.2.2了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导;

- 6.2.3身体健康，适应现场工作的条件。

- 6.2.4 报价方要向采购方提供安装服务人员情况表(格式)。采购方有权要求报价方更换不合格的现场服务人员(3天之内)。

- 6.3报价方现场服务人员的职责

- 报价方现场服务人员的任务主要包括参加货物的开箱验收、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

- 在调试前，报价方技术服务人员应向采购方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和办法。对重要工序(见下表)，报价方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则采购方不能进行下一道工序。经报价方确认和签证的工序如因报价方技术服务人员的指导错误而发生问题，报价方负全部责任。

- 报价方提供的安装调试重要工序表

| - 序号 | - 工序名称 | - 工序主要内容 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 泵组基础找平 | - 泵组基础平面找水平 |  |
| - 2 | - 泵组安装找中心 | - 调整泵组轴线与电机轴线的同轴度 |  |
| - 3 | - 正反向 | - 点动调试电机转向与泵转向相符 |  |

- 报价方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。报价方现场服务人员的正常往来和更换事先与采购方协商。报价方配合采购方验收人员的工作，对验收人员在生活上和工作上提供最大便利，同时指定具体负责单位和具体负责人，并为验收人员提供办公场所，严格按照验收计划要求，积极配合采购方的验收。

- 6.4培训

- 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，报价方免费负责提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

- 培训计划和内容如下：

| - 序号 | - 技术服务内容 | - 计划人天数 | - 派出人员构成 |  | - 地点 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 职称 | - 人数 |  |  |
| - 1 | - 泵结构组装 | - 1天 | - 工程师 | - 1 | - 协商 |  |
| - 2 | - 泵组日常维护知识 | - 1天 | - 工程师 | - 1 | - 协商 |  |
| - 3 | - 泵组常见故障及排除方法 | - 1天 | - 工程师 | - 1 | - 协商 |  |

- 6.5售后服务体系情况和承诺说明

- 6.5.1售后服务体系

- 报价方应有专门的售后服务部门，由一名副总经理负责、协调组织各方面的工作。

- 6.5.2在售后服务上，备件应长期终身供应，12个月内出现问题实现‘三包’。产品在使用过程中，出现质量问题，在接到用户通知后12小时内提供解决方案，24小时内解决问题或派人员至现场，做到故障不排除，人员不撤离现场。

- 6.5.3在质量保证期内，如采购方需要，在接到采购方要求技术服务的正式通知后，将在24小时内派员到达现场进行服务。

- 6.5.4在质量保证期内，如采购方急需备品备件，应在一周内送至现场。

七、 包装、运输、验收和储存

- 7.1包装

- 7.1.1泵的包装符合GB/T13384标准的规定，并采取防雨、防潮、防锈、防震等措施，以免在运输过程中由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。

- 7.1.2设备发运前将水全部放掉并吹干，当放水需要拆除塞子、疏水阀等时，报价方确保这些部件在发运前重新装好。

- 7.1.3所有开口、法兰、接头加盲板或堵头保护，以防止在运输和储存期间遭受腐蚀、损伤及进入杂物。泵的进出口、管孔用盖板封严。

- 7.1.4需要现场连接的螺纹孔或管座的焊接孔采用螺纹或其它方式予以保护。

- 7.1.5遮盖物、金属带子或紧扣件不应焊在设备上。

- 7.1.6包装箱内考虑设备的支撑与固定，所有松散部件要另用小箱盒装好放入箱内。

- 7.1.7每个包装件必须有与该包装件相符合的装箱单，放置于包装件明显位置上，并采用防潮的密封袋包装。包装件内装入的零部件，必须有明显的标记与标签，标明部件号、编号、名称、数量等，并与装箱单一致。

- 7.1.8泵及其附件采取防潮、防锈蚀等措施，保证12个月内不发生锈蚀和损坏。如果超过12个月时，一般应进行检查，并重新作防锈处理。

- 7.1.9在不影响运输的前提下，内部管线应安装就位固定好，并具备运到用户现场时不解体、而能直接就位投入运行的条件。所有的机加工表面或螺纹外表面应进行适当的防锈处理。所有的夹套应吹干。

- 7.2运输

- 7.2.1包装件符合运输作业的规定，以避免在运输和装卸时包装件内的部件产生滑动、撞击和磨损，造成部件的损坏。

- 7.2.2包装件上有以下标志:

- 7.2.2.1运输作业标志(包括防潮、防震、放置位置方向、重心位置、绳索固定部件等);

- 7.2.2.2发货标志:出厂编号、箱号、发货站(港)、到货站(港)，体积(长X宽X高)，设备名称，毛重(公斤)，发货单位，收货单位;

- 7.2.2.3设备存放和保管要求等级。

- 7.3设备验收

- 设备发货前一周报价方以书面形式通知采购方，内容包括发货标志:出厂编号、箱号、发货站(港)、到货站(港)，体积(长X宽X高)，设备名称，设备位号，附件名称、数量。毛重(公斤)，发货单位，收货单位。

- 7.3.1设备到达现场后，承包、发包双方按商定的检验方法，对照装箱单逐件清点，进行检查和验收。

- 7.3.2报价方的联营体或分包生产的设备(部件)应将生厂家写明，报价方应对厂家质量进度负责。设备到达现场后，由采购方、报价方双方进行检查和验收。

- 7.4储存

- 泵及其附件不应露天存放，并应采取防潮、防锈蚀等措施，保证12个月内不发生锈蚀和损坏。如果超过12个月时，一般应进行检查，并重新作防锈处理。报价方应提供储存说明书。

- 八、文件资料交付

- 8.1报价方根据应提供完整的资料和图纸。

- 8.2对报价方图纸和资料的审查和批准，不构成允许报价方可以背离合同以及有关标准的要求。

- 8.3资料清单。

- 8.2成套泵的基础条件图(包括基础载荷及管道连接尺寸，所有配套部分布置，包括基础预留孔的大小、深度)。

- 8.3成套泵的外形尺寸图、总重量及最大维修件重量。

- 8.4电机外形图(含性能参数、额定数据、电机重量、静动负荷、地脚螺孔位置、地脚螺孔到底脚边缘尺寸、电机接地板位置图)等基础图，电机数据表。

- 8.5管口表。

- 8.6完整的泵数据表。

- 8.7管口许用力和力矩。

- 8.8所有接线盒外形图、位置图及进线口尺寸图。

- 8.9各端子接线图。

- 8.10随机资料(包括分包商所提资料)。

| - 图纸、资料要求 |  | - 文件号:VDR1 | - 版次:A |
| --- | --- | --- | --- |
| - 序号 |  | - 份数 |  |
|  | - 泵图纸、资料 | - R:电子文件 | - 发送日期 |
|  |  | - P:纸质件 |  |
| - 1 | - 泵数据表 | - P=6;R=2 | - 随机资料 |
| - 2 | - 性能曲线 | - P=6;R=2 | - 随机资料 |
| - 3 | - 泵的装配图(包括零部件的外形尺寸） | - P=6;R=2 | - 随机资料 |
| - 4 | - 泵剖面图及材料清单(包括材质) | - P=6;R=2 | - 随机资料 |
| - 5 | - 联轴器装配图及材料清单 | - P=6;R=2 | - 随机资料 |
| - 6 | - 轴密封装配图及材料清单(如有) | - P=6;R=2 | - 随机资料 |
| - 7 | - 电动机电源接线端子图 | - P=6;R=2 | - 随机资料 |
| - 8 | - 电动机的性能数据和外形图及材料 | - P=6;R=2 | - 随机资料 |
| - 9 | - 轴承规格清单 | - P=6 | - 随机资料 |
| - 10 | - 润滑油规格及初装量清单 | - P=6 | - 随机资料 |
| - 11 | - 泵组总体外形尺寸图及接管表 | - P=6;R=2 | - 随机资料 |
| - 12 | - 允许的法兰载荷 | - P=6 | - 随机资料 |
| - 13 | - 噪音数据表 | - P=6 | - 随机资料 |
| - 14 | - 检验与试验报告(包括电机等) | - P=6 | - 随机资料 |
| - 15 | - 分包商清单 | - P=6 | - 随机资料 |
| - 16 | - 出厂合格证书(包括电机等) | - P=6 | - 随机资料 |
| - 17 | - 操作和维修手册(包括电机) | - P=6;R=2 | - 随机资料 |
| - 18 | - 安装指导手册(包括电机) | - P=10 | - 随机资料 |
| - 19 | - 随机备品备件清单 | - P=6 | - 随机资料 |
| - 20 | - 装箱清单 | - P=6 | - 随机资料 |
| - 21 | - 其它 | - P=6 | - 随机资料 |
| - 22 | - 原材料合格证和化学成分分析报告 | - P=6 | - 随机资料 |
| - 23 | - 表面处理和涂漆程序 | - P=6 | - 随机资料 |
| - 24 | - 工业运行许可证(电机) | - P=6 | - 随机资料 |

- 九、数字化交付要求

- 9.1交付总体要求

- 在合同签订后，报价方需向采购方提交相关数字化人员信息，由采购方授予该报价方本项目数字化交付平台的录入权限。报价方需根据所提供物资的实际生产进度及时间节点，依据采购方发布的数字化交付统一规定在数字化交付平台上交付所要求的各项数字化成果，交付的成果必须满足数字化相关的规定，该部分要求作为验收、付款的重要考核依据。

- 9.2.数字化交付范围

- 报价方的交付内容职责范围如下：

- 1）负责按照数字化交付统一规定范围、内容、进度和质量要求，整理供货范围内的对象清单及对象属性数据、三维模型（包括原始数据库和元件库文件）、智能P&ID（包括项目原始的备份文件）、工程文档和文档属性，以及上述内容的关联关系。

- 2）负责将内控合格的上述内容上载整合到数字化交付平台中。

- 3）负责按照校验、数据检查、验收等要求，对交付的成果进行完善，直至验收通过。

- 9.3.数字化交付的内容及要求

- 9.3.1工厂对象清单内容

- 报价方按照采购方后续发布的数字化交付统一规定并提交其合同范围内的工厂对象清单，包含工厂对象位号、名称以及分类；

- 对于包设备（包括大型机组、成套设备、撬装设备等），由报价方按照采购方发布的相关规范要求对包设备进行拆分，并按照设计总体院发布的编码规定编制子设备位号，形成包设备拆分清单，内容包括成套设备位号、子设备位号、子设备名称、子设备分类等；

- 采购方负责审核工厂对象清单中的位号和分类是否满足相关编码规则和分类标准，经确认后由报价方据此开展工厂对象属性和关联性资料的交付工作。

- 9.3.2工厂对象属性数据交付

- 应按照项目数字化交付统一规定中工厂对象分类及属性内容交付的要求，以及数字化交付平台提供的工厂对象属性数据模板，填报供货范围内工厂对象的属性数据（信息来源为P的部分），并导入到数字化交付平台实现属性数据的存储。

- 属性数据交付说明：

- 1）工厂对象应对应到数字化交付规定中对象分类的叶子节点。

- 2）移交属性数据的工厂对象应与实际供货范围，以及供货清单保持一致。

- 9.3.3三维模型交付内容

- 针对业主方确定的重点设备，需要按照数字化交付统一规定的要求进行建模，建模内容、深度，以及交付物需要满足业主方发布的数字化交付统一规定的要求，以下为典型的模型交付要求：

- a)设备建模要求

- 1)	设备供应商应根据业主的要求提供准确的、与实际设备外形尺寸一致的设备模型。

- 2)	模型外观形状、内部结构、零部件规格型号与设备图纸等参考资料一致。

- 3)	模型外观颜色、内部零部件颜色和实物照片与设备图纸等参考资料一致。

- 4)	针对有对象分类的三维模型中的工程对象应按照业主发布的数字化交付统一规定中的要求进行编码并附加工程数据信息，包括位号、名称等内容。

- 5)	模型输出类型必须是“实体几何面”，不允许输出“抽壳”“线框”或者“3D曲线”。

- 6）应采用装配体建模，零部件装配由内向外按层级组装，如果多台设备是总体装配在一起的，要提交总体装配模型，以每台设备为单位装配，各设备分支独立，不能混合装配。

- b)交付物要求

- 供应商应交付模型文件、数据库备份文件，同时提供所使用建模软件的名称、版本。

- c)建模软件要求

- 精细化三维模型应采用主流设计软件，采用统一的定位基准、单位和方位，按照与实体工厂1∶1的比例建模，模型定位应与真实工程坐标一致或具备映射关系。三维模型的软件范围及其输出的格式和要求应从下表中进行选择：

| 模型类型 | 软件名称 | 输出格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精细化模型 | Pro/E | .asm+.prt |  |
|  |  | - .stp |  |
|  | - SolidWorks | - .sldasm+.sldprt |  |
|  |  | - .stp |  |
|  | - INVENTOR | - .stp |  |
|  | - CATIA | - .stp |  |
|  | - 其他机械设计3D模型 | - .stp |  |

- 9.3.4智能P&ID交付内容

- 针对成套设备，需要移交智能P&ID文件，原则上智能P&ID软件的选择应符合下表的要求。

| - 软件类型 | - 软件推荐 | - 交付输出格式 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 智能P&ID | - AVEVA Diagram | - .svg+.xml |  |
|  | - SmartPlant P&ID | - .pid+.xml+EFSchema.cmf | - Schema 文件如未 - 修改，可不提供 |
|  | AutoCAD P&ID | .dwg+项目文件 |  |

- 智能P&ID的文档命名和编码、图例、属性、图框、质量等应满足采购方发布的数字化交付统一规定的要求。

- 9.3.5工程文档交付

- 供应商应按照采购方发布的数字化交付统一规定的要求，移交设备随机文件（如合格证、图纸、检验报告、操作/维护说明、备品备件清单、零部件清单等），文件的编码、目录结构、属性、质量等应符合规定的要求。

- 原则上移交的文档为带签章的PDF文件，针对数据表、备品备件清单、零部件清单等文件，还需同时移交可编辑版本，需要移交可编辑版的文件范围、文件格式以发布的统一规定为准。

- 9.3.6工厂对象与文档的关联关系

- 供应商应按照项目数字化交付统一规定的要求，以及数字化交付平台提供的关联关系模板，移交对象与文档的关联关系。