## Sheet1
索普赛瑞询价单
序号 | 项目名称 | 施工内容特征描述 | 计量单位 | 含税总价（元） | 备注
1 | XPE厂房西面整体地面找平 | 平整场地面积约7000㎡，施工工序描述，整体地面找平，坑洼处填盖二灰，压路机压实（压实验收标准压实后标高减低5CM以上）。 | ㎡ |  | 包工包料
2 | XPE厂房西面原框架楼基础拆除（已知框架基础4处） | 现有场地有几处基础高于现有地面，为减少二灰回填量，需要将高于地面的基础破除到现有地面的平均高度。具体工作量需报价人实地踏勘自行确认。 | 项 |  | 包工包料
3 | XPE厂房南面整体地面找平 | 平整场地面积约5000㎡，施工工序描述，整体地面找平，坑洼处填盖二灰，压路机压实。压实验收标准压实后标高减低5CM以上）。在场地中央位置用二灰为主要材料修一条12宽，100米长的道路，厚度不低于50CM，（压实验收标准压实后标高减低5CM以上）道路，需要保证载有货物总重超60吨的货车通行。 | ㎡ |  | 包工包料
4 | XPE厂房西侧道路开槽放置电缆 | XPE厂房西侧道路开2条槽、放置电缆开槽尺寸长18m，宽0.2m，深0.3m。 | 项 |  | 电缆甲供
5 | XPE厂房西侧道路开槽放置电缆 | XPE厂房西侧道路开1条槽开槽尺寸长90m，宽0.2m，深0.3m。 | 项 |  | 电缆甲供
合计： |  |  |  | 0
1、报价含全额增值税专用发票，税率： %。（报价时，请标明税率） 2、报价为施工固定总价。 3、付款方式为：承兑结算，工程验收合格、发票到后45日内支付货款。（若有偏离，请注明） 4、需要平整的场地大部分已铺设了建筑垃圾，场地平整主要是依托现有条件一是将坑洼处用二灰（二灰指建筑垃圾大块料+中心料，无明显空隙、严禁汇入有机垃圾如木头、塑料、布条和生活垃圾）填平，后用压路机压实。现有场地有几处基础高于现有地面，为减少二灰回填量，需要将高于地面的基础破除到现有地面的平均高度。 5、报价人报价前必须前往现场勘探场地。 6、工期：XPE厂房西面施工时间不得高于4天，南面厂房施工时间不得高于7天。
报价日期：
交货期：
报价有效期：
报价联系人：